## Приложение 1
Приложение 1
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Барышское городское поселение и Барышский район, на 2018-2020 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме
в том числе по источникам финансирования*
|  |  |  | всего | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципа-льных образований | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальное образование "Барышский район"
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
1 | 1 | г. Барыш, пер. Садовый, 18 | крыша | 1717934.4 | 0 | 0 | 0 | 1717934.4 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС | 312909.48 | 0 | 0 | 0 | 312909.48 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 332607.6 | 0 | 0 | 0 | 332607.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 461775.6 | 0 | 0 | 0 | 461775.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 734643 | 0 | 0 | 0 | 734643 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1801893.6 | 0 | 0 | 0 | 1801893.6 | IV квартал 2018 года
2 | 2 | г. Барыш, ул Садовая, 18 | крыша | 4540255.2 | 0 | 0 | 0 | 4540255.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 654235.92 | 0 | 0 | 0 | 654235.92 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 786202.56 | 0 | 0 | 0 | 786202.56 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 2093598 | 0 | 0 | 0 | 2093598 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 750789 | 0 | 0 | 0 | 750789 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 5005260 | 0 | 0 | 0 | 5005260 | IV квартал 2018 года
|  |  | лестничные клетки | 558199.51 | 0 | 0 | 0 | 558199.51 | IV квартал 2018 года
3 | 3 | г. Барыш, ул. Луначарского, 10 | крыша | 2061521.28 | 0 | 0 | 0 | 2061521.28 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 423305.06 | 0 | 0 | 0 | 423305.06 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 402573.6 | 0 | 0 | 0 | 402573.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 815373 | 0 | 0 | 0 | 815373 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 386427.6 | 0 | 0 | 0 | 386427.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1921374 | 0 | 0 | 0 | 1921374 | IV квартал 2018 года
4 | 4 | г. Барыш, ул. Кирова, 137А | крыша | 2617144.8 | 0 | 0 | 0 | 2617144.8 | IV квартал 2018 года
|  |  | лестничные клетки | 291461.13 | 0 | 0 | 0 | 291461.13 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 481678.24 | 0 | 0 | 0 | 481678.24 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 628617.6 | 0 | 0 | 0 | 628617.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 620436.96 | 0 | 0 | 0 | 620436.96 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 772317 | 0 | 0 | 0 | 772317 | IV квартал 2018 года
5 | 5 | г. Барыш, ул. Луначарского, 1 | ХВС | 430021.8 | 0 | 0 | 0 | 430021.8 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 402573.6 | 0 | 0 | 0 | 402573.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 861120 | 0 | 0 | 0 | 861120 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 457165.35 | 0 | 0 | 0 | 457165.35 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1801332 | 0 | 0 | 0 | 1801332 | IV квартал 2018 года
6 | 6 | г. Барыш, пер. Советский, 6 | крыша | 1648398.96 | 0 | 0 | 0 | 1648398.96 | IV квартал 2018 года
|  |  | лестничные клетки | 229153.72 | 0 | 0 | 0 | 229153.72 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС | 305882.74 | 0 | 0 | 0 | 305882.74 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 389118.6 | 0 | 0 | 0 | 389118.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 492560.64 | 0 | 0 | 0 | 492560.64 | IV квартал 2018 года
7 | 7 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 52 | крыша | 1452063.6 | 0 | 0 | 0 | 1452063.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | лестничные клетки | 268669.44 | 0 | 0 | 0 | 268669.44 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1054872 | 0 | 0 | 0 | 1054872 | IV квартал 2018 года
8 | 8 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 38 | крыша | 2090153.52 | 0 | 0 | 0 | 2090153.52 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 491376.6 | 0 | 0 | 0 | 491376.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 395469.36 | 0 | 0 | 0 | 395469.36 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 699660 | 0 | 0 | 0 | 699660 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 544120.2 | 0 | 0 | 0 | 544120.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1805122.8 | 0 | 0 | 0 | 1805122.8 | IV квартал 2018 года
9 | 9 | г. Барыш, ул. Железнодорожная, 10 | крыша | 2621486.09 | 0 | 0 | 0 | 2621486.09 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС | 430570.76 | 0 | 0 | 0 | 430570.76 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 603860.4 | 0 | 0 | 0 | 603860.4 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 494067.6 | 0 | 0 | 0 | 494067.6 | IV квартал 2018 года
10 | 10 | г. Барыш, пер. Труда, 6 | крыша | 1828373.04 | 0 | 0 | 0 | 1828373.04 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 403212.98 | 0 | 0 | 0 | 403212.98 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 357580.08 | 0 | 0 | 0 | 357580.08 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 442938.6 | 0 | 0 | 0 | 442938.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1797146.68 | 0 | 0 | 0 | 1797146.68 | IV квартал 2018 года
|  |  | лестничные клетки | 145992.13 | 0 | 0 | 0 | 145992.13 | IV квартал 2018 года
11 | 11 | г. Барыш, ул. Стрельковая Дивизия, 22 | фасад | 2371904.9 | 0 | 0 | 0 | 2371904.9 | IV квартал 2018 года
|  | Итого: |  | 58488502.33 |  |  |  | 58488502.33
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
12 | 1 | р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 15 | крыша | 245419.2 | 0 | 0 | 0 | 245419.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС | 27448.2 | 0 | 0 | 0 | 27448.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 80730 | 0 | 0 | 0 | 80730 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1285221.6 | 0 | 0 | 0 | 1285221.6 | IV квартал 2018 года
13 | 2 | р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 31 | крыша | 2781417.6 | 0 | 0 | 0 | 2781417.6 | IV квартал 2018 года
|  |  | фасад | 1537099.2 | 0 | 0 | 0 | 1537099.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 177606 | 0 | 0 | 0 | 177606 | IV квартал 2018 года
|  | Итого: |  | 6134941.8 |  |  |  | 6134941.8
Муниципальное образование "Ленинское городское поселение"
14 | 1 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 11 | крыша | 979524 | 0 | 0 | 0 | 979524 | IV квартал 2018 года
|  |  | лестничные клетки | 124324.2 | 0 | 0 | 0 | 124324.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС | 91494 | 0 | 0 | 0 | 91494 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 113022 | 0 | 0 | 0 | 113022 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 213127.2 | 0 | 0 | 0 | 213127.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 807300 | 0 | 0 | 0 | 807300 | IV квартал 2018 года
15 | 2 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 15 | крыша | 979524 | 0 | 0 | 0 | 979524 | IV квартал 2018 года
|  |  | лестничные клетки | 124324.2 | 0 | 0 | 0 | 124324.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | ХВС | 91494 | 0 | 0 | 0 | 91494 | IV квартал 2018 года
|  |  | водоотведение | 213127.2 | 0 | 0 | 0 | 213127.2 | IV квартал 2018 года
|  |  | отопление | 834210 | 0 | 0 | 0 | 834210 | IV квартал 2018 года
|  |  | электроснабжение | 113022 | 0 | 0 | 0 | 113022 | IV квартал 2018 года
|  | Итого: |  | 4684492.8 | 0 | 0 | 0 | 4684492.8
|  | Всего: |  | 69307936.93 |  |  |  | 69307936.93
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
16 | 1 | г. Барыш, пер. Садовый, 26 | крыша | 2561358.38 | 0 | 0 | 0 | 2561358.38 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС | 288700.2 | 0 | 0 | 0 | 288700.2 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 473616 | 0 | 0 | 0 | 473616 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 688896 | 0 | 0 | 0 | 688896 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 348753.6 | 0 | 0 | 0 | 348753.6 | IV квартал 2019 года
|  |  | фасад | 1931061.6 | 0 | 0 | 0 | 1931061.6 | IV квартал 2019 года
17 | 2 | г. Барыш, пер. Садовый, 24 | крыша | 2405108.16 | 0 | 0 | 0 | 2405108.16 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 336751.74 | 0 | 0 | 0 | 336751.74 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 483088.32 | 0 | 0 | 0 | 483088.32 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 705042 | 0 | 0 | 0 | 705042 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 369743.4 | 0 | 0 | 0 | 369743.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | фасад | 1863248.4 | 0 | 0 | 0 | 1863248.4 | IV квартал 2019 года
18 | 3 | г. Барыш, ул. Бумажников, 27 | крыша | 1889727.84 | 0 | 0 | 0 | 1889727.84 | IV квартал 2019 года
|  |  | лестничные клетки | 220618.94 | 0 | 0 | 0 | 220618.94 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 480836.49 | 0 | 0 | 0 | 480836.49 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 375125.4 | 0 | 0 | 0 | 375125.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 478352.16 | 0 | 0 | 0 | 478352.16 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 705042 | 0 | 0 | 0 | 705042 | IV квартал 2019 года
19 | 4 | г. Барыш, ул. Гагарина, 62 | крыша | 2535998.4 | 0 | 0 | 0 | 2535998.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | лестничные клетки | 645840 | 0 | 0 | 0 | 645840 | IV квартал 2019 года
|  |  | фасад | 1614600 | 0 | 0 | 0 | 1614600 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 461775.6 | 0 | 0 | 0 | 461775.6 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 781466.4 | 0 | 0 | 0 | 781466.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 1614600 | 0 | 0 | 0 | 1614600 | IV квартал 2019 года
20 | 6 | г. Барыш, ул. Бумажников, 26 | крыша | 1873366.56 | 0 | 0 | 0 | 1873366.56 | IV квартал 2019 года
|  |  | лестничные клетки | 220618.94 | 0 | 0 | 0 | 220618.94 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 479994.75 | 0 | 0 | 0 | 479994.75 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 335836.8 | 0 | 0 | 0 | 335836.8 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 378892.8 | 0 | 0 | 0 | 378892.8 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 705042 | 0 | 0 | 0 | 705042 | IV квартал 2019 года
21 | 7 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 12 | крыша | 2382833.7 | 0 | 0 | 0 | 2382833.7 | IV квартал 2019 года
|  |  | лестничные клетки | 267445.58 | 0 | 0 | 0 | 267445.58 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 435016.3 | 0 | 0 | 0 | 435016.3 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 494067.6 | 0 | 0 | 0 | 494067.6 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 610964.64 | 0 | 0 | 0 | 610964.64 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 758862 | 0 | 0 | 0 | 758862 | IV квартал 2019 года
22 | 8 | г. Барыш, ул. Гагарина, 6 | крыша | 854876.88 | 0 | 0 | 0 | 854876.88 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС | 249595.63 | 0 | 0 | 0 | 249595.63 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 288905.76 | 0 | 0 | 0 | 288905.76 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 313232.4 | 0 | 0 | 0 | 313232.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | фасад | 1175428.8 | 0 | 0 | 0 | 1175428.8 | IV квартал 2019 года
23 | 9 | г. Барыш, ул. Молчанова, 13 | крыша | 2593262.88 | 0 | 0 | 0 | 2593262.88 | IV квартал 2019 года
|  |  | фасад | 2092521.6 | 0 | 0 | 0 | 2092521.6 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 449289.36 | 0 | 0 | 0 | 449289.36 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 542505.6 | 0 | 0 | 0 | 542505.6 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 603860.4 | 0 | 0 | 0 | 603860.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 699660 | 0 | 0 | 0 | 699660 | IV квартал 2019 года
|  | Итого: |  | 43065432.01 |  |  |  | 43065432.01
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
24 | 1 | р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 27 | крыша | 2535998.4 | 0 | 0 | 0 | 2535998.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | фасад | 1808352 | 0 | 0 | 0 | 1808352 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 258336 | 0 | 0 | 0 | 258336 | IV квартал 2019 года
|  | Итого: |  | 4602686.4 |  |  |  | 4602686.4
Муниципальное образование "Ленинское городское поселение"
25 | 1 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1 | крыша | 1991340 | 0 | 0 | 0 | 1991340 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС | 91494 | 0 | 0 | 0 | 91494 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 426254.4 | 0 | 0 | 0 | 426254.4 | IV квартал 2019 года
|  |  | отопление | 753480 | 0 | 0 | 0 | 753480 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 226044 | 0 | 0 | 0 | 226044 | IV квартал 2019 года
|  |  | лестничные клетки | 124324.2 | 0 | 0 | 0 | 124324.2 | IV квартал 2019 года
26 | 2 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9 | крыша | 3229200 | 0 | 0 | 0 | 3229200 | IV квартал 2019 года
|  |  | лестничные клетки | 258336 | 0 | 0 | 0 | 258336 | IV квартал 2019 года
|  |  | ХВС | 274482 | 0 | 0 | 0 | 274482 | IV квартал 2019 года
|  |  | электроснабжение | 339066 | 0 | 0 | 0 | 339066 | IV квартал 2019 года
|  |  | водоотведение | 639381.6 | 0 | 0 | 0 | 639381.6 | IV квартал 2019 года
|  | Итого: |  | 8353402.2 |  |  |  | 8353402.2
|  | Всего: |  | 56021520.61 |  |  |  | 56021520.61
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
27 | 1 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 26 | ХВС | 366158.99 | 0 | 0 | 0 | 366158.99 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 397837.44 | 0 | 0 | 0 | 397837.44 | IV квартал 2020 года
|  |  | отопление | 818064 | 0 | 0 | 0 | 818064 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 1905228 | 0 | 0 | 0 | 1905228 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 358441.2 | 0 | 0 | 0 | 358441.2 | IV квартал 2020 года
|  |  | крыша | 1832463.36 | 0 | 0 | 0 | 1832463.36 | IV квартал 2020 года
28 | 2 | г. Барыш, ул. Луначарского, 16 | крыша | 2372385.6 | 0 | 0 | 0 | 2372385.6 | IV квартал 2020 года
|  |  | ХВС | 388666.51 | 0 | 0 | 0 | 388666.51 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 620436.96 | 0 | 0 | 0 | 620436.96 | IV квартал 2020 года
|  |  | отопление | 758862 | 0 | 0 | 0 | 758862 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 346170.24 | 0 | 0 | 0 | 346170.24 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 2389608 | 0 | 0 | 0 | 2389608 | IV квартал 2020 года
29 | 3 | г. Барыш, пер. Лесной, 5 | крыша | 2372385.6 | 0 | 0 | 0 | 2372385.6 | IV квартал 2020 года
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 467588.16 | 0 | 0 | 0 | 467588.16 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 615700.8 | 0 | 0 | 0 | 615700.8 | IV квартал 2020 года
|  |  | отопление | 772317 | 0 | 0 | 0 | 772317 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 487609.2 | 0 | 0 | 0 | 487609.2 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 2413827 | 0 | 0 | 0 | 2413827 | IV квартал 2020 года
30 | 4 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 30 | ХВС с установкой прибора учета | 501257.95 | 0 | 0 | 0 | 501257.95 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 573075.36 | 0 | 0 | 0 | 573075.36 | IV квартал 2020 года
|  |  | отопление | 820755 | 0 | 0 | 0 | 820755 | IV квартал 2020 года
|  |  | крыша | 2733560.86 | 0 | 0 | 0 | 2733560.86 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 2044083.6 | 0 | 0 | 0 | 2044083.6 | IV квартал 2020 года
|  |  | лестничные клетки | 215872.02 | 0 | 0 | 0 | 215872.02 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 892873.8 | 0 | 0 | 0 | 892873.8 | IV квартал 2020 года
|  | Итого: |  | 27465228.65 |  |  |  | 27465228.65
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
31 | 1 | р.п. Измайлово, ул. Садовая, 4 | крыша | 3435868.8 | 0 | 0 | 0 | 3435868.8 | IV квартал 2020 года
|  |  | ХВС | 109792.8 | 0 | 0 | 0 | 109792.8 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 1065636 | 0 | 0 | 0 | 1065636 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 307003.2 | 0 | 0 | 0 | 307003.2 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 1872936 | 0 | 0 | 0 | 1872936 | IV квартал 2020 года
32 | 2 | р.п. Измайлово, ул. Садовая, 6 | водоотведение | 603860.4 | 0 | 0 | 0 | 603860.4 | IV квартал 2020 года
|  |  | ХВС | 109792.8 | 0 | 0 | 0 | 109792.8 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 274482 | 0 | 0 | 0 | 274482 | IV квартал 2020 года
|  |  | лестничные клетки | 216356.4 | 0 | 0 | 0 | 216356.4 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 1863248.4 | 0 | 0 | 0 | 1863248.4 | IV квартал 2020 года
|  |  | крыша | 3231352.8 | 0 | 0 | 0 | 3231352.8 | IV квартал 2020 года
33 | 3 | р.п. Измайлово, пер. Садовый, 14 | ХВС | 109792.8 | 0 | 0 | 0 | 109792.8 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 686743.2 | 0 | 0 | 0 | 686743.2 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 371358 | 0 | 0 | 0 | 371358 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 3164616 | 0 | 0 | 0 | 3164616 | IV квартал 2020 года
|  |  | крыша | 4433906.88 | 0 | 0 | 0 | 4433906.88 | IV квартал 2020 года
|  | Итого: |  | 21856746.48 |  |  |  | 21856746.48
Муниципальное образование "Старотимошкинское городское поселение"
34 | 1 | р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 11 | крыша | 4499352 | 0 | 0 | 0 | 4499352 | IV квартал 2020 года
|  |  | ХВС | 109792.8 | 0 | 0 | 0 | 109792.8 | IV квартал 2020 года
|  |  | отопление | 1614600 | 0 | 0 | 0 | 1614600 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 371358 | 0 | 0 | 0 | 371358 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 3164616 | 0 | 0 | 0 | 3164616 | IV квартал 2020 года
|  | Итого: |  | 9759718.8 |  |  |  | 9759718.8
Муниципальное образование "Ленинское городское поселение"
35 | 1 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 5 | крыша | 4008513.6 | 0 | 0 | 0 | 4008513.6 | IV квартал 2020 года
|  |  | ХВС | 109792.8 | 0 | 0 | 0 | 109792.8 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 592020 | 0 | 0 | 0 | 592020 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 330993 | 0 | 0 | 0 | 330993 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 3568266 | 0 | 0 | 0 | 3568266 | IV квартал 2020 года
36 | 2 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 8 | крыша | 3229200 | 0 | 0 | 0 | 3229200 | IV квартал 2020 года
|  |  | ХВС | 274482 | 0 | 0 | 0 | 274482 | IV квартал 2020 года
|  |  | водоотведение | 639381.6 | 0 | 0 | 0 | 639381.6 | IV квартал 2020 года
|  |  | отопление | 753480 | 0 | 0 | 0 | 753480 | IV квартал 2020 года
|  |  | электроснабжение | 339066 | 0 | 0 | 0 | 339066 | IV квартал 2020 года
|  |  | фасад | 2583360 | 0 | 0 | 0 | 2583360 | IV квартал 2020 года
|  | Итого: |  | 16428555 |  |  |  | 16428555
|  | Всего: |  | 75510248.93 |  |  |  | 75510248.93
|  |  |  | 200839706.47 |  |  |  | 200839706.47
Всего по муниципальному образованию: |  |  |  | 200839706.47 |  |  |  | 200839706.47
*Источники финансирования - в полном объёме средства собственников
________________________________________

## Приложение 2
Приложение 2
Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Барышское городское поселение и Барышский район, на 2018-2020 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей
Объём работ в соответствии с единицами измерения
[5 empty] | Единицы измерения |  | в том числе |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
[7 empty] | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальное образование "Барышский район"
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
1 | 1 | г. Барыш, пер. Садовый, 18 | крыша | 420 | кв.м. | 3800 | 1596000 | 79800 | 34154.4 | 7980 | 1717934.4
|  |  | ХВС | 171 | пог.м. | 1700 | 290700 | 14535 | 6220.98 | 1453.5 | 312909.48
|  |  | электроснабжение | 206 | пог.м. | 1500 | 309000 | 15450 | 6612.6 | 1545 | 332607.6
|  |  | водоотведение | 195 | пог.м. | 2200 | 429000 | 21450 | 9180.6 | 2145 | 461775.6
|  |  | отопление | 273 | пог.м. | 2500 | 682500 | 34125 | 14605.5 | 3412.5 | 734643
|  |  | фасад | 558 | кв.м. | 3000 | 1674000 | 83700 | 35823.6 | 8370 | 1801893.6
2 | 2 | г. Барыш, ул Садовая, 18 | крыша | 1110 | кв.м. | 3800 | 4218000 | 210900 | 90265.2 | 21090 | 4540255.2
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 334 | пог.м. | 1700 | 607800 | 30390 | 13006.92 | 3039 | 654235.92
|  |  | водоотведение | 332 | пог.м. | 2200 | 730400 | 36520 | 15630.56 | 3652 | 786202.56
|  |  | отопление | 778 | пог.м. | 2500 | 1945000 | 97250 | 41623 | 9725 | 2093598
|  |  | электроснабжение | 465 | пог.м. | 1500 | 697500 | 34875 | 14926.5 | 3487.5 | 750789
|  |  | фасад | 1550 | пог.м. | 3000 | 4650000 | 232500 | 99510 | 23250 | 5005260
|  |  | лестничные клетки | 1728.6 | кв.м. | 300 | 518580 | 25929 | 11097.61 | 2592.9 | 558199.51
3 | 3 | г. Барыш, ул. Луначарского, 10 | крыша | 504 | кв.м. | 3800 | 1915200 | 95760 | 40985.28 | 9576 | 2061521.28
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 207.8 | пог.м. | 1700 | 393260 | 19663 | 8415.76 | 1966.3 | 423305.06
|  |  | водоотведение | 170 | пог.м. | 2200 | 374000 | 18700 | 8003.6 | 1870 | 402573.6
|  |  | отопление | 303 | пог.м. | 2500 | 757500 | 37875 | 16210.5 | 3787.5 | 815373
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 226 | пог.м. | 1500 | 359000 | 17950 | 7682.6 | 1795 | 386427.6
|  |  | фасад | 595 | кв.м. | 3000 | 1785000 | 89250 | 38199 | 8925 | 1921374
4 | 4 | г. Барыш, ул. Кирова, 137А | крыша | 640 | кв.м. | 3800 | 2432000 | 121000 | 52044.8 | 12100 | 2617144.8
|  |  | лестничные клетки | 902.58 | кв.м. | 300 | 270774 | 13538.7 | 5794.56 | 1353.87 | 291461.13
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 239.7 | пог.м. | 1700 | 447490 | 22374.5 | 9576.29 | 2237.45 | 481678.24
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 376 | пог.м. | 1500 | 584000 | 29200 | 12497.6 | 2920 | 628617.6
|  |  | водоотведение | 262 | пог.м. | 2200 | 576400 | 28820 | 12334.96 | 2882 | 620436.96
|  |  | отопление | 287 | пог.м. | 2500 | 717500 | 35875 | 15354.5 | 3587.5 | 772317
5 | 5 | г. Барыш, ул. Луначарского, 1 | ХВС | 235 | пог.м. | 1700 | 399500 | 19975 | 8549.3 | 1997.5 | 430021.8
|  |  | водоотведение | 170 | пог.м. | 2200 | 374000 | 18700 | 8003.6 | 1870 | 402573.6
|  |  | отопление | 320 | пог.м. | 2500 | 800000 | 40000 | 17120 | 4000 | 861120
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 271 | пог.м. | 1500 | 426500 | 21325 | 9127.1 | 213.25 | 457165.35
|  |  | фасад | 585 | кв.м. | 3000 | 1755000 | 87750 | 37557 | 8775 | 1801332
6 | 6 | г. Барыш, пер. Советский, 6 | крыша | 403 | кв.м. | 3800 | 1531400 | 76570 | 32771.96 | 7657 | 1648398.96
|  |  | лестничные клетки | 709.63 | кв.м. | 300 | 212889 | 10644.45 | 4555.82 | 1064.45 | 229153.72
|  |  | ХВС | 167.16 | пог.м. | 1700 | 284172 | 14208.6 | 6081.28 | 1420.86 | 305882.74
|  |  | электроснабжение | 241 | пог.м. | 1500 | 361500 | 18075 | 7736.1 | 1807.5 | 389118.6
|  |  | водоотведение | 208 | пог.м. | 2200 | 457600 | 22880 | 9792.64 | 2288 | 492560.64
7 | 7 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 52 | крыша | 355 | кв.м. | 3800 | 1349000 | 67450 | 28868.6 | 6745 | 1452063.6
|  |  | лестничные клетки | 832 | кв.м. | 300 | 249600 | 12480 | 5341.44 | 1248 | 268669.44
|  |  | фасад | 490 | кв.м. | 2000 | 980000 | 49000 | 20972 | 4900 | 1054872
8 | 8 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 38 | крыша | 511 | кв.м. | 3800 | 1941800 | 97090 | 41554.52 | 9709 | 2090153.52
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 245 | пог.м. | 1700 | 456500 | 22825 | 9769.1 | 2282.5 | 491376.6
|  |  | водоотведение | 167 | пог.м. | 2200 | 367400 | 18370 | 7862.36 | 1837 | 395469.36
|  |  | отопление | 260 | пог.м. | 2500 | 650000 | 32500 | 13910 | 3250 | 699660
|  |  | электроснабжение | 337 | пог.м. | 1500 | 505500 | 20275 | 10817.7 | 2527.5 | 544120.2
|  |  | фасад | 559 | кв.м. | 3000 | 1677000 | 83850 | 35887.8 | 8385 | 1805122.8
9 | 9 | г. Барыш, ул. Железнодорожная, 10 | крыша | 640.9 | кв.м. | 3800 | 2435420 | 121771 | 52117.99 | 12177.1 | 2621486.09
|  |  | ХВС | 235.3 | пог.м. | 1700 | 400010 | 20000.5 | 8560.21 | 2000.05 | 430570.76
|  |  | водоотведение | 255 | пог.м. | 2200 | 561000 | 28050 | 12005.4 | 2805 | 603860.4
|  |  | электроснабжение | 306 | пог.м. | 1500 | 459000 | 22950 | 9822.6 | 2295 | 494067.6
10 | 10 | г. Барыш, пер. Труда, 6 | крыша | 447 | кв.м. | 3800 | 1698600 | 84930 | 36350.04 | 8493 | 1828373.04
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 196.82 | пог.м. | 1700 | 374594 | 18729.7 | 8016.31 | 1872.97 | 403212.98
|  |  | водоотведение | 151 | пог.м. | 2200 | 332200 | 16610 | 7109.08 | 1661 | 357580.08
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 261 | пог.м. | 1500 | 411500 | 20575 | 8806.1 | 2057.5 | 442938.6
|  |  | фасад | 556.53 | кв.м. | 3000 | 1669590 | 83479.5 | 35729.23 | 8347.95 | 1797146.68
|  |  | лестничные клетки | 452.1 | кв.м. | 300 | 135630 | 6781.5 | 2902.48 | 678.15 | 145992.13
11 | 11 | г. Барыш, ул. Стрелковая Дивизия, 22 | фасад | 734.5 | кв.м. | 3000 | 2203500 | 110175 | 47154.9 | 11075 | 2371904.9
|  | Итого: |  |  |  |  | 54421009 | 2715450.45 | 1164609.58 | 270183.3 | 58488502.33
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
12 | 1 | р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 15 | крыша | 60 | кв.м. | 3800 | 228000 | 11400 | 4879.2 | 1140 | 245419.2
|  |  | ХВС | 15 | пог.м. | 1700 | 25500 | 1275 | 545.7 | 127.5 | 27448.2
|  |  | электроснабжение | 50 | пог.м. | 1500 | 75000 | 37580 | 1605 | 375 | 80730
|  |  | фасад | 398 | кв.м. | 3000 | 1194000 | 59700 | 25551.6 | 5970 | 1285221.6
13 | 2 | р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 31 | крыша | 680 | кв.м. | 3800 | 2584000 | 129200 | 55297.6 | 12920 | 2781417.6
|  |  | фасад | 476 | кв.м. | 3000 | 1428000 | 71400 | 30559.2 | 7140 | 1537099.2
|  |  | электроснабжение | 110 | пог.м. | 1500 | 165000 | 8250 | 3531 | 825 | 177606
|  | Итого: |  |  |  |  | 5699500 | 318805 | 121969.3 | 28497.5 | 6134941.8
Муниципальное образование "Ленинское городское поселение"
14 | 1 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 11 | крыша | 364 | кв.м. | 2500 | 910000 | 45500 | 19474 | 4550 | 979524
|  |  | лестничные клетки | 385 | кв.м. | 300 | 115500 | 5775 | 2471.7 | 577.5 | 124324.2
|  |  | ХВС | 50 | пог.м. | 1700 | 85000 | 4250 | 1819 | 425 | 91494
|  |  | электроснабжение | 70 | пог.м. | 1500 | 105000 | 5250 | 2247 | 525 | 113022
|  |  | водоотведение | 90 | пог.м. | 2200 | 198000 | 9900 | 4237.2 | 990 | 213127.2
|  |  | отопление | 310 | пог.м. | 2500 | 750000 | 37500 | 16050 | 3750 | 807300
15 | 2 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 15 | крыша | 364 | кв.м. | 2500 | 910000 | 45500 | 19474 | 4550 | 979524
|  |  | лестничные клетки | 385 | кв.м. | 300 | 115500 | 5775 | 2471.7 | 577.5 | 124324.2
|  |  | ХВС | 50 | пог.м. | 1700 | 85000 | 4250 | 1819 | 425 | 91494
|  |  | водоотведение | 90 | пог.м. | 2200 | 198000 | 9900 | 4237.2 | 990 | 213127.2
|  |  | отопление | 310 | пог.м. | 2500 | 775000 | 38750 | 16585 | 3875 | 834210
|  |  | электроснабжение | 70 | пог.м. | 1500 | 105000 | 5250 | 2247 | 525 | 113022
|  | Итого: |  |  |  |  | 4352000 | 217600 | 93132.8 | 21760 | 4684492.8
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
16 | 1 | г. Барыш, пер. Садовый, 26 | крыша | 626.2 | кв.м. | 3800 | 2379560 | 118978 | 50922.58 | 11897.8 | 2561358.38
|  |  | ХВС | 157.77 | пог.м. | 1700 | 268209 | 13410.45 | 5739.7 | 1341.05 | 288700.2
|  |  | водоотведение | 200 | пог.м. | 2200 | 440000 | 22000 | 9416 | 2200 | 473616
|  |  | отопление | 256 | пог.м. | 2500 | 640000 | 32000 | 13696 | 3200 | 688896
|  |  | электроснабжение | 216 | пог.м. | 1500 | 324000 | 16200 | 6933.6 | 1620 | 348753.6
|  |  | фасад | 598 | кв.м. | 3000 | 1794000 | 89700 | 38391.6 | 8970 | 1931061.6
17 | 2 | г. Барыш, пер. Садовый, 24 | крыша | 588 | кв.м. | 3800 | 2234400 | 111720 | 47816.16 | 11172 | 2405108.16
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 160.5 | пог.м. | 1700 | 312850 | 15642.5 | 6694.99 | 1564.25 | 336751.74
|  |  | водоотведение | 204 | пог.м. | 2200 | 448800 | 22440 | 9604.32 | 2244 | 483088.32
|  |  | отопление | 262 | пог.м. | 2500 | 655000 | 32750 | 14017 | 3275 | 705042
|  |  | электроснабжение | 229 | пог.м. | 1500 | 343500 | 17175 | 7350.9 | 1717.5 | 369743.4
|  |  | фасад | 577 | кв.м. | 3000 | 1731000 | 86550 | 37043.4 | 8655 | 1863248.4
18 | 3 | г. Барыш, ул. Бумажников, 27 | крыша | 462 | кв.м. | 3800 | 1755600 | 87780 | 37569.84 | 8778 | 1889727.84
|  |  | лестничные клетки | 683.2 | кв.м. | 300 | 204960 | 10248 | 4386.14 | 1024.8 | 220618.94
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 239.24 | пог.м. | 1700 | 446708 | 22335.4 | 9559.55 | 2233.54 | 480836.49
|  |  | электроснабжение с установкой прибора учета | 219 | пог.м. | 1500 | 348500 | 17425 | 7457.9 | 1742.5 | 375125.4
|  |  | водоотведение | 202 | пог.м. | 2200 | 444400 | 22220 | 9510.16 | 2222 | 478352.16
|  |  | отопление | 262 | пог.м. | 2500 | 655000 | 32750 | 14017 | 3275 | 705042
19 | 4 | г. Барыш, ул. Гагарина, 62 | крыша | 620 | кв.м. | 3800 | 2356000 | 117800 | 50418.4 | 11780 | 2535998.4
|  |  | лестничные клетки | 300 | кв.м. | 2000 | 600000 | 30000 | 12840 | 3000 | 645840
|  |  | фасад | 750 | кв.м. | 2000 | 1500000 | 75000 | 32100 | 7500 | 1614600
|  |  | электроснабжение | 286 | пог.м. | 1500 | 429000 | 21450 | 9180.6 | 2145 | 461775.6
|  |  | водоотведение | 330 | пог.м. | 2200 | 726000 | 36300 | 15536.4 | 3630 | 781466.4
|  |  | отопление | 600 | пог.м. | 2500 | 1500000 | 75000 | 32100 | 7500 | 1614600
20 | 6 | г. Барыш, ул. Бумажников, 26 | крыша | 458 | кв.м. | 3800 | 1740400 | 87020 | 37244.56 | 8702 | 1873366.56
|  |  | лестничные клетки | 683.2 | кв.м. | 300 | 204960 | 10248 | 4386.14 | 1024.8 | 220618.94
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 238.78 | пог.м. | 1700 | 445926 | 22296.3 | 9542.82 | 2229.63 | 479994.75
|  |  | электроснабжение | 208 | пог.м. | 1500 | 312000 | 15600 | 6676.8 | 1560 | 335836.8
|  |  | водоотведение | 160 | пог.м. | 2200 | 352000 | 17600 | 7532.8 | 1760 | 378892.8
|  |  | отопление | 262 | пог.м. | 2500 | 655000 | 32750 | 14017 | 3275 | 705042
21 | 7 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 12 | крыша | 585 | кв.м. | 3800 | 2223000 | 111150 | 47572.2 | 1111.5 | 2382833.7
|  |  | лестничные клетки | 828.21 | кв.м. | 300 | 248463 | 12423.15 | 5317.11 | 1242.32 | 267445.58
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 214.2 | пог.м. | 1700 | 404140 | 20207 | 8648.6 | 2020.7 | 435016.3
|  |  | электроснабжение | 306 | пог.м. | 1500 | 459000 | 22950 | 9822.6 | 2295 | 494067.6
|  |  | водоотведение | 258 | пог.м. | 2200 | 567600 | 28380 | 12146.64 | 2838 | 610964.64
|  |  | отопление | 282 | пог.м. | 2500 | 705000 | 35250 | 15087 | 3525 | 758862
22 | 8 | г. Барыш, ул. Гагарина, 6 | крыша | 209 | кв.м. | 3800 | 794200 | 39710 | 16995.88 | 3971 | 854876.88
|  |  | ХВС | 136.4 | пог.м. | 1700 | 231880 | 11594 | 4962.23 | 1159.4 | 249595.63
|  |  | водоотведение | 122 | пог.м. | 2200 | 13420 | 13420 | 5743.76 | 1342 | 288905.76
|  |  | электроснабжение | 194 | пог.м. | 1500 | 291000 | 14550 | 6227.4 | 1455 | 313232.4
|  |  | фасад | 364 | кв.м. | 3000 | 1092000 | 54600 | 23368.8 | 5460 | 1175428.8
23 | 9 | г. Барыш, ул. Молчанова, 13 | крыша | 634 | кв.м. | 3800 | 2409200 | 120460 | 51556.88 | 12046 | 2593262.88
|  |  | фасад | 648 | кв.м. | 3000 | 1944000 | 97200 | 41601.6 | 9720 | 2092521.6
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 222 | пог.м. | 1700 | 417400 | 20870 | 8932.36 | 2087 | 449289.36
|  |  | электроснабжение | 336 | пог.м. | 1500 | 504000 | 25200 | 10785.6 | 2520 | 542505.6
|  |  | водоотведение | 255 | пог.м. | 2200 | 561000 | 28050 | 12005.4 | 2805 | 603860.4
|  |  | отопление | 260 | пог.м. | 2500 | 650000 | 32500 | 13910 | 3250 | 699660
|  | Итого: |  |  |  |  | 39763076 | 2000902.8 | 856386.42 | 190086.79 | 43065432.01
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
24 | 1 | р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 27 | крыша | 620 | кв.м. | 3800 | 2356000 | 117800 | 50418.4 | 11780 | 2535998.4
|  |  | фасад | 560 | кв.м. | 3000 | 1680000 | 84000 | 35952 | 8400 | 1808352
|  |  | электроснабжение | 160 | пог.м. | 1500 | 240000 | 12000 | 5136 | 1200 | 258336
|  | Итого: |  |  |  |  | 4276000 | 213800 | 91506.4 | 21380 | 4602686.4
Муниципальное образование "Ленинское городское поселение"
25 | 1 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1 | крыша | 740 | кв.м. | 2500 | 1850000 | 92500 | 39590 | 9250 | 1991340
|  |  | ХВС | 50 | пог.м. | 1700 | 85000 | 4250 | 1819 | 425 | 91494
|  |  | водоотведение | 180 | пог.м. | 2200 | 396000 | 19800 | 8474.4 | 1980 | 426254.4
|  |  | отопление | 280 | пог.м. | 2500 | 700000 | 35000 | 14980 | 3500 | 753480
|  |  | электроснабжение | 140 | пог.м. | 1500 | 210000 | 10500 | 4494 | 1050 | 226044
|  |  | лестничные клетки | 385 | кв.м. | 300 | 115500 | 5775 | 2471.7 | 577.5 | 124324.2
26 | 2 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9 | крыша | 1200 | кв.м. | 2500 | 3000000 | 150000 | 64200 | 15000 | 3229200
|  |  | лестничные клетки | 800 | кв.м. | 300 | 240000 | 12000 | 5136 | 1200 | 258336
|  |  | ХВС | 150 | пог.м. | 1700 | 255000 | 12750 | 5457 | 1275 | 274482
|  |  | электроснабжение | 210 | пог.м. | 1500 | 315000 | 15750 | 6741 | 1575 | 339066
|  |  | водоотведение | 270 | пог.м. | 2200 | 594000 | 29700 | 12711.6 | 2970 | 639381.6
|  | Итого: |  |  |  |  | 7760500 | 388025 | 166074.7 | 38802.5 | 8353402.2
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
27 | 1 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 26 | ХВС | 200.1 | пог.м. | 1700 | 340170 | 17008.5 | 7279.64 | 1700.85 | 366158.99
|  |  | водоотведение | 168 | пог.м. | 2200 | 369600 | 18480 | 7909.44 | 1848 | 397837.44
|  |  | отопление | 304 | пог.м. | 2500 | 760000 | 38000 | 16264 | 3800 | 818064
|  |  | фасад | 590 | кв.м. | 3000 | 1770000 | 88500 | 37878 | 8850 | 1905228
|  |  | электроснабжение | 222 | пог.м. | 1500 | 333000 | 16650 | 7126.2 | 1665 | 358441.2
|  |  | крыша | 448 | кв.м. | 3800 | 1702400 | 85120 | 36431.36 | 8512 | 1832463.36
28 | 2 | г. Барыш, ул. Луначарского, 16 | крыша | 580 | кв.м. | 3800 | 2204000 | 110200 | 47165.6 | 11020 | 2372385.6
|  |  | ХВС | 212.4 | пог.м. | 1700 | 361080 | 18054 | 7727.11 | 1805.4 | 388666.51
|  |  | водоотведение | 262 | пог.м. | 2200 | 576400 | 28820 | 12334.96 | 2882 | 620436.96
|  |  | отопление | 282 | пог.м. | 2500 | 705000 | 35250 | 15087 | 3525 | 758862
|  |  | электроснабжение | 214.4 | пог.м. | 1500 | 321600 | 16080 | 6882.24 | 1608 | 346170.24
|  |  | фасад | 740 | пог.м. | 3000 | 2220000 | 111000 | 47508 | 11100 | 2389608
29 | 3 | г. Барыш, пер. Лесной, 5 | крыша | 580 | кв.м. | 3800 | 2204000 | 110200 | 47165.6 | 11020 | 2372385.6
|  |  | ХВС с установкой прибора учета | 232 | пог.м. | 1700 | 434400 | 21720 | 9296.16 | 2172 | 467588.16
|  |  | водоотведение | 260 | пог.м. | 2200 | 572000 | 28600 | 12240.8 | 2860 | 615700.8
|  |  | отопление | 287 | пог.м. | 2500 | 717500 | 35875 | 15354.5 | 3587.5 | 772317
|  |  | электроснабжение | 302 | пог.м. | 1500 | 453000 | 22650 | 9694.2 | 2265 | 487609.2
|  |  | фасад | 747.5 | кв.м. | 3000 | 2242500 | 112125 | 47989.5 | 11212.5 | 2413827
30 | 4 | г. Барыш, ул. Красноармейская, 30 | ХВС с установкой прибора учета | 250.4 | пог.м. | 1700 | 465680 | 23284 | 9965.55 | 2328.4 | 501257.95
|  |  | водоотведение | 242 | пог.м. | 2200 | 532400 | 26620 | 11393.36 | 2662 | 573075.36
|  |  | отопление | 305 | пог.м. | 2500 | 762500 | 38125 | 16317.5 | 3812.5 | 820755
|  |  | крыша | 668.3 | кв.м. | 3800 | 2539540 | 126977 | 54346.16 | 12697.7 | 2733560.86
|  |  | фасад | 633 | кв.м. | 3000 | 1899000 | 94950 | 40638.6 | 9495 | 2044083.6
|  |  | лестничные клетки | 668.5 | кв.м. | 300 | 200550 | 10027.5 | 4291.77 | 1002.75 | 215872.02
|  |  | электроснабжение | 553 | пог.м. | 1500 | 829500 | 41475 | 17751.3 | 4147.5 | 892873.8
|  | Итого: |  |  |  |  | 25515820 | 1275791 | 546038.55 | 127579.1 | 27465228.65
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
31 | 1 | р.п. Измайлово, ул. Садовая, 4 | крыша | 840 | кв.м. | 3800 | 3192000 | 159600 | 68308.8 | 15960 | 3435868.8
|  |  | ХВС | 60 | пог.м. | 1700 | 102000 | 5100 | 2182.8 | 510 | 109792.8
|  |  | водоотведение | 450 | пог.м. | 2200 | 990000 | 49500 | 21186 | 4950 | 1065636
|  |  | электроснабжение | 152 | пог.м. | 1500 | 288000 | 11400 | 6163.2 | 1440 | 307003.2
|  |  | фасад | 580 | кв.м. | 3000 | 1740000 | 87000 | 37236 | 8700 | 1872936
32 | 2 | р.п. Измайлово, ул. Садовая, 6 | водоотведение | 255 | пог.м. | 2200 | 561000 | 28050 | 12005.4 | 2805 | 603860.4
|  |  | ХВС | 60 | пог.м. | 1700 | 102000 | 5100 | 2182.8 | 510 | 109792.8
|  |  | электроснабжение | 170 | пог.м. | 1500 | 255000 | 12750 | 5457 | 1275 | 274482
|  |  | лестничные клетки | 670 | кв.м. | 300 | 201000 | 10050 | 4301.4 | 1005 | 216356.4
|  |  | фасад | 577 | кв.м. | 3000 | 1731000 | 86550 | 37043.4 | 8655 | 1863248.4
|  |  | крыша | 790 | кв.м. | 3800 | 3002000 | 1501000 | 64242.8 | 15010 | 3231352.8
33 | 3 | р.п. Измайлово, пер. Садовый, 14 | ХВС | 60 | пог.м. | 1700 | 102000 | 5100 | 2182.8 | 510 | 109792.8
|  |  | водоотведение | 290 | пог.м. | 2200 | 638000 | 31900 | 13653.2 | 3190 | 686743.2
|  |  | электроснабжение | 230 | пог.м. | 1500 | 345000 | 17250 | 7383 | 1725 | 371358
|  |  | фасад | 980 | кв.м. | 3000 | 2940000 | 147000 | 62916 | 14700 | 3164616
|  |  | крыша | 1084 | кв.м. | 3800 | 4119200 | 205960 | 88150.88 | 20596 | 4433906.88
|  | Итого: |  |  |  |  | 20308200 | 2363310 | 434595.48 | 101541 | 21856746.48
Муниципальное образование "Старотимошкинское городское поселение"
34 | 1 | р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 11 | крыша | 1100 | кв.м. | 3800 | 4180000 | 209000 | 89452 | 20900 | 4499352
|  |  | ХВС | 60 | пог.м. | 1700 | 102000 | 5100 | 2182.8 | 510 | 109792.8
|  |  | отопление | 600 | пог.м. | 2500 | 1500000 | 75000 | 32100 | 7500 | 1614600
|  |  | электроснабжение | 230 | пог.м. | 1500 | 345000 | 17250 | 7383 | 1725 | 371358
|  |  | фасад | 980 | кв.м. | 3000 | 2940000 | 147000 | 62916 | 14700 | 3164616
|  | Итого: |  |  |  |  | 9067000 | 453350 | 194033.8 | 45335 | 9759718.8
Муниципальное образование "Ленинское городское поселение"
35 | 1 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 5 | крыша | 980 | кв.м. | 3800 | 3724000 | 186200 | 79693.6 | 18620 | 4008513.6
|  |  | ХВС | 60 | пог.м. | 1700 | 102000 | 5100 | 2182.8 | 510 | 109792.8
|  |  | водоотведение | 250 | пог.м. | 2200 | 550000 | 27500 | 11770 | 2750 | 592020
|  |  | электроснабжение | 205 | пог.м. | 1500 | 307500 | 15375 | 6580.5 | 1537.5 | 330993
|  |  | фасад | 1105 | кв.м. | 3000 | 3315000 | 165750 | 70941 | 16575 | 3568266
36 | 2 | р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 8 | крыша | 1200 | кв.м. | 2500 | 3000000 | 15000 | 6420 | 1500 | 3229200
|  |  | ХВС | 150 | пог.м. | 1700 | 255000 | 12750 | 5457 | 1275 | 274482
|  |  | водоотведение | 270 | пог.м. | 2200 | 594000 | 29700 | 12711.6 | 2970 | 639381.6
|  |  | отопление | 280 | пог.м. | 2500 | 700000 | 35000 | 14980 | 3500 | 753480
|  |  | электроснабжение | 210 | пог.м. | 1500 | 315000 | 15750 | 6741 | 1575 | 339066
|  |  | фасад | 800 | кв.м. | 3000 | 2400000 | 120000 | 51360 | 12000 | 2583360
|  | Итого: |  |  |  |  | 15262500 | 628125 | 268837.5 | 62812.5 | 16428555
|  | Всего: |  |  |  |  | 186425605 | 10575159.25 | 3937184.53 | 907977.69 | 200839706.47
В графе 5 - указывается физический обём работ согласно дефектной ведомости
В графе 7 - указывается предельная стоимость работ, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 № 663-П
В графе 8 - стоимость работ, рассчитанная по формуле: предельная стоимость за ед. измерения (графа 7)*физический объём (графа 5)
В графе 9 - стоимость подготовки проектной документации, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) * 5%
В графе 10 - стоимость строительного надзора, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) * 2,14%
В графе 11 - стоимость экспертизы сметной документации, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) * 0,5%
В графе 12 - стоимость капитального ремонта, рассчитанная по формуле: стоимость работ (графа 8) + стоимость подготовки проектной документации (графа 9) + стоимость строительного надзора (графа 10) + стоимость экспертизы сметной документации (графа 11)